Приложение №1 к приказу

№56 от 29.06.2022

«Дорожная карта»

Реализация целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ а.Бесленей» 2022-2023 учебный год

| № | Наименования этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Июль 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы, администрация школы. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ а.Бесленей» | 1. здание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ а. Бесленей» 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ «СОШ а. Бесленей» 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ а. Бесленей» 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в МБОУ«СОШ а Бесленей» 5. Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества МБОУ СОШ «а.Бесленей». (издание приказа) | Июль 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы, администрация школы. |
|  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Август-Сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  |  | 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы |
|  |  |  | 3.Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик – ученик». | Август-Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1.Проведение педагогического совета. 2.Проведение родительского собрания.3. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5.Информирование на сайте школы. 6.Информирование внешней средой. | Август-Сентябрь 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных. | Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 3.Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2022г. | директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | 1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Август-Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Август 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Август 202г. | Заместители директора |
|  |  |  | 1.Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждении программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы |
|  |  |  | 1.Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | Сентябрь-Октябрь 2022г. | Заместитель директора, Мижаева М.Г., куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | Сентябрь 2022г. | Заместители директора Мижаева М.Г.,, куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь 2022г. | Хатуов И.Ш., директор школы |
|  |  |  | Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 202г. | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Сентябрь 2022г. | Унежева З.Н. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 учебный год | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2023г. | куратор целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2023г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Январь 2023г. | Хатуов И.Ш., директор школы |
|  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | Январь 2021г. | Заместители директора, Мижаева М.Г., куратор целевой модели наставничества |